## 报价单2
门诊1楼投诉接待室改造工程
序号 | 内容 | 送审数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 审核数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 施工现场地面、墙面、办公桌保护措施费（条纹布、珍珠棉遮盖） | 1 | 项 | 600 | 600 | 1 | 项 | 600 | 600
2 | 施工现场勘查、管理人工费 | 1 | 项 | 350 | 350 | 1 | 项 | 300 | 300
3 | 拆除原墙面瓷砖修复基层并装袋 | 26.6 | ㎡ | 65 | 1729 | 26.6 | ㎡ | 51.33 | 1365.378
4 | 拆除原地面瓷砖修复基层并装袋 | 17.2 | ㎡ | 65 | 1118 | 17.2 | ㎡ | 53.55 | 921.06
5 | 拆除原彩钢板隔墙 | 10 | ㎡ | 45 | 450 | 10 | ㎡ | 20.46 | 204.6
6 | 拆除原铝合金窗户、不锈钢防盗网 | 1 | 项 | 300 | 300 | 1 | 项 | 300 | 300
7 | 拆除原旧门、门套 | 1 | 项 | 300 | 300 | 1 | 项 | 300 | 300
8 | 原600*600无尘天花板拆除并修复基层 | 17.2 | ㎡ | 24.5 | 421.4 | 17.2 | ㎡ | 18.4 | 316.48
9 | 新做600*600铝扣天花板安装（含轻钢龙骨吊杆、三角骨、吊码、扣件等相关材料 | 17.2 | ㎡ | 169 | 2906.8 | 17.2 | ㎡ | 164.07 | 2822.004
10 | 原墙砖拆除面水泥砂浆批荡 | 26.6 | ㎡ | 52.6 | 1399.16 | 26.6 | ㎡ | 50.56 | 1344.896
11 | 轻钢龙骨隔墙双层9mm夹板打底贴防火板饰面 | 1.5 | ㎡ | 286 | 429 | 1.5 | ㎡ | 252.96 | 379.44
| 铝合金窗户安装（含人工、材料、五金配件费） | 2.6 | ㎡ | 495.6 | 1288.56 | 2.6 | ㎡ | 465.63 | 1210.638
| 304不锈钢防盗网安装 | 2.6 | ㎡ | 265 | 689 | 2.6 | ㎡ | 252.86 | 657.436
| 新增百叶拉帘（2.6㎡含人工安装） | 1 | 套 | 485 | 485 | 1 | 套 | 362.28 | 362.28
| 新做304不锈钢1.2M子母门（含不锈钢门套收边、人工、材料、五金配件费) | 2.75 | ㎡ | 1800 | 4950 | 2.75 | ㎡ | 1755.36 | 4827.24
| 304全不锈钢门锁（含人工安装费） | 1 | 套 | 895 | 895 | 1 | 套 | 0 | 0
| 地面瓷砖铺设（600*600瓷砖、含人工材料费） | 17.2 | ㎡ | 210 | 3612 | 17.2 | ㎡ | 200.29 | 3444.988
| 墙面生态环保科技木线条安装（1.0cm*4.0cm含人工费） | 18.2 | m | 76.8 | 1397.76 | 18.2 | m | 54.95 | 1000.09
| 铲除原渗水发霉脱落天花抹灰面层，干燥处理 | 22 | ㎡ | 10 | 220 | 22 | ㎡ | 9.18 | 201.96
| 墙面刷界面剂二遍 | 53.2 | ㎡ | 12 | 638.4 | 53.2 | ㎡ | 10.68 | 568.176
| 墙面满刮腻子二遍 | 53.2 | ㎡ | 25 | 1330 | 53.2 | ㎡ | 23.62 | 1256.584
| 墙面打磨二遍 | 53.2 | ㎡ | 5 | 266 | 53.2 | ㎡ |  | 0
| 墙面乳胶漆三遍（防水无味水性漆） | 53.2 | ㎡ | 35 | 1862 | 53.2 | ㎡ | 34.69 | 1845.508
| 地面踢脚线铺设（含人工材料费） | 17.3 | ㎡ | 48 | 830.4 | 17.3 | ㎡ | 48 | 830.4
| 洗手台镜子（含人工安装费） | 1 | 块 | 100 | 100 | 1 | 块 | 100 | 100
| 洗手盆安装（含人工材料费) | 1 | 套 | 450 | 450 | 1 | 套 | 690.27 | 690.27
| 单冷304不锈钢水龙头（含人工材料费) | 1 | 套 | 365 | 365 | 1 | 套 |  | 0
| 600*600LED平板灯(含人工安装费） | 2 | 套 | 245 | 490 | 2 | 套 | 174.23 | 348.46
| 大理石门槛石 | 1 | 条 | 180 | 180 | 1 | 条 | 180 | 180
| 强电开关插座布管布线预埋安装（含人工开槽、预埋、水泥砂浆找平） | 17 | ㎡ | 145 | 2465 | 17 | ㎡ | 145 | 2465
| 86型防漏电误触插座 | 12 | 个 | 38 | 456 | 12 | 个 | 34.99 | 419.88
| 弱电插座布管布线预埋安装（含人工开槽、预埋、水泥砂浆找平） | 17 | ㎡ | 75 | 1275 | 17 | ㎡ | 70 | 1190
| 86型两位开关 | 2 | 个 | 35 | 70 | 2 | 个 | 34.99 | 69.98
| 单冷304不锈钢角阀 | 1 | 个 | 45 | 45 | 1 | 个 | 0 | 0
| 设备储物柜现场制作安装（采用18mm生态环保双面免漆板制作，304不锈钢金属收口条收口处理） | 5.5 | ㎡ | 1185 | 6517.5 | 5.5 | ㎡ | 1143.53 | 6289.415
| 材料运输费 | 1 | 台班 | 360 | 360 | 1 | 台班 | 300 | 300
| 施工现场卫生清洁 | 1 | 项 | 600 | 600 | 1 | 项 | 600 | 600
| 施工现场垃圾袋装清运至专业垃圾站处理 | 1 | 项 | 1800 | 1800 | 1 | 项 | 1800 | 1800
14 | 税金 | 10% | 项 | 43640.98 | 4364.098 | 10% | 项 | 39512.163 | 3951.2163
| 合计 |  |  |  | 48005.078 |  |  |  | 43463.3793